## Slide 1: Punto della situazione campagna vaccinale anti Covid-19 Ausl Bologna
21 gennaio 2021

## Slide 2: Campagna vaccinale nel territorio dell’Ausl Bologna
Avvio simbolico del 27 Dicembre 2020 (V-Day)
Tempi programmazione campagna vaccinale con Vaccino Pfizer per categorie prima fase:
  31 dicembre 2020-20 gennaio 2021 (somministrazione prime dosi)
  18 gennaio 2021-10 febbraio 2021 (somministrazione seconde dosi)
La somministrazione delle prime dosi è stata sospesa a partire dal 18 gennaio per criticità relativa alle forniture di dosi di vaccino

## Slide 3: Categorie incluse nella prima fase della campagna
Ad oggi il modello predisposto dall’Azienda ha garantito l’accesso alla vaccinazione da parte di:
Ospiti e operatori CRA
Dipendenti Ausl
Dipendenti Aosp
Dipendenti IOR
Specializzandi/Dottorandi/ Assegnisti di ricerca/Tirocinanti
Dipendenti Ospedali privati
Operatori Ditte appaltate Ausl, Aosp e IOR
MMG/PLS/MCA
Professionisti sanitari in convenzione
Volontari e dipendenti associazioni
Farmacisti convenzionati

## Slide 4: Organizzazione campagna
Vaccinazione ospiti e operatori CRA e strutture residenziali per anziani
 Team vaccinali presso strutture
Vaccinazione operatori/categorie prioritarie prima fase
 2 punti vaccinali unici: Fiera di Bologna e IOR
A campagna inoltrata sono stati organizzati Team itineranti vaccinali (TIV) presso ospedali periferici con bassa adesione da parte degli operatori

## Slide 5: Vaccinazioni eseguite
 | SOGGETTI VACCINATI AL 20/01 CON PRIMA DOSE | SOGGETTI VACCINATI AL 20/01 CON SECONDA DOSE
FIERA | 20.490 | 209
IOR | 3.017 | 
CRA/TIV | 7.320 | 56
TOTALE | 30.827 | 265

## Slide 6: 149 strutture vaccinate al 20/01
32 strutture da vaccinare (per focolai)

## Slide 7: Vaccinazioni da eseguire dal 21 gennaio 2021
Completamento ciclo vaccinale con seconda dose
30.562 soggetti
Recupero prime dosi per categorie prioritarie della prima fase
2.200 soggetti: Adesioni in attesa di prenotazione da parte di professionisti privati Ordine medici-odontoiatri
1.055 soggetti: da riprenotare Fiera/IOR per sospensione dal 18/01
Almeno 150 soggetti: Adesioni in attesa di prenotazione da parte di professionisti ambulatori privati accreditati
Riapertura prenotazioni professionisti Aziende sanitarie pubbliche (circa 1.000 soggetti da vaccinare solo in Azienda USL per raggiungere obiettivo copertura dell’80%)

## Slide 8: Possibile piano riattivazione prenotazioni prime dosi